|  |  |  | Environmentálny akčný plán školy: Spojená škola Senica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvolená prioritná téma: Voda Certifikačné obdobie: 2024/25 – 2025/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinátorka: Mgr. Monika Šimlingerová, 0918/617 045, msimlingerova@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EAP konzultovala a písomne schválila: Lesanka Blažencová |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum schválenia EAP: 25.4,2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné stránky: 1. Batérie a toalety sú v poriadku, nič netečie. 2. Máme priestor na umiestnenie retenčných nádob. 3. Dažďová voda zo strechy budovy nejde do kanalizácie, sú urobené zvody do záhrady, neslúžila na polievanie, len vsakovala 4. Veľmi dobrá spolupráca s pani hospodárkou a školníkom. 5. Vysoký počet praktických predmetov. 6. Máme jazierko (rybičky, žabky, prídu samé!) 7. Máme kompostovisko 8. Nový pán údržbár je naklonený kosiť šk. pozemok mozaikovito, ponechať aj menej intenzívne kosené časti 9. Máme malé napájadlo pre vtáky/hmyz |  |  |  |  | Slabé stránky: 1. Na batériách nemáme perlátory (64 batérií). 2. Na toaletách máme 21 x jednosplachovanie, 15 x dvojsplachovanie). 3. Izbové kvety nepolievame dažďovou vodou. 4. Nemáme retenčné nádrže na zadržiavanie dažďovej vody. 5. Máme internát s 24 hod prevádzkou. 6. Máme 2 práčky, 9 funkčných spŕch, umývačku riadu. 7. Máme v budove elokované pracovisko (maliari a kuchári) – za vodu neplatia a nemajú samostatný merač spotreby vody. Na umývanie náradia používajú pitnú vodu. 8. Nemáme napájadlo 9. Polievame záhradu pitnou vodou |  |  |  |
| Počiatočný stav: Rok 2024, počet žiakov 196, počet dospelých 68, dokopy osôb 264; reálna spotreba vody. mesiac/rok; predpoklad - spotreby vody za mesiac/m³; na osobu/za mesiac v m³; na osobu/za mesiac v litroch; poznámky. 01/2024; 79; 0,30; 300; koniec vianočných prázdnin. 02/2024; 79; 0,30; 300; jarné prázdniny. nedoplatok od 04. 12. 23 do 13. 04. 24; 316; 1,20; 1 200; vyúčtovanie 1x do roka; 2 872 m³ poč. stav 3 621 m³ kon. Stav Spotreba je: 749 m³. 04/2024; 99; 0,38; 380. 05/2024; 99; 0,38; 380; nepolievalo sa. 06/2024; 99; 0,38; 380; nepolievalo sa. 07/2024; 99; 0,38; 380; 14 dní fungovala ŠMŠ, letný mesiac bol suchý, prerábanie. 08/2024; 99; 0,38; 380; letná mesiac bol suchý, prerábanie. 09/2024; 99; 0,38; 380; jesenný mesiac bol daždivý. 10/2024; 99; 0,38; 380. 11/2024; 99; 0,38; 380; jesenné prázdniny. 12/2024; 99; 0,38; 380; začiatok vianočných prázdnin. nedoplatok od 14. 04. 24 do 31. 12. 24; 792; 3,00; 3 000; Vyúčtovanie FA druhýkrát do roka; 3 621 m³ poč. stav 4 479 m³ kon. stav Spotreba: 858 m³. Priemer; 133,91; 0,507; 507; Z výsledkov auditu vychádza, že za rok 2024 sa minulo 507 l pitnej vody na 1 osobu za 1 mesiac. Voda sa platí zálohovými faktúrami, 2x do roka príde vyúčtovanie. Od decembra 2024 prebieha aj monitoring so žiakmi, pani koordinátorka po mesiacoch odpisuje údaje z vodomeru. KONCOVÝ STAV: Podľa odpočtov z vodomeru sa nám cieľ podarilo naplniť. Čakáme na vyúčtovaciu faktúru, ktorá neprišla v decembri ako predošlé roky, BVS oznámila, že príde v apríli 2026. |
| CIEĽ 1: |  | Znížiť spotrebu vody o 5% do konca šk. roku 2025/26 |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITA |  |  |  | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor/ukazovateľ úspechu |  | Monitoring/ postupujeme podľa plánu? |
| AKTIVITA 1: Nákup retenčných nádrží |  |  |  | Z: Mgr. Katarína Kaňová Mgr. Stanková, Mikúšková T: marec – apríl 2025 |  | 8 kusov nádrží |  |  |
| AKTIVITA 2: Nákup perolátorov, prípadne nové batérie |  |  |  | Z: Jakubovič, M. Mikúšková T: marec – apríl 2025 |  | Namontujeme min 35 ks perlátorov |  |  |
| AKTIVITA 3: Osadenie retenčných nádrží s pomocou žiakov |  |  |  | Z: F. Jakubovič, Mikušková T: máj 2025 |  | Zapojenie žiakov II. stupňa – deviaty ročník (10 žiakov) v rámci PVC |  |  |
| AKTIVITA 4: Namontovanie perolátorov, prípadne batérie |  |  |  | Z: F. Jakubovič T: apríl 2025 |  | Zapojenie žiakov II. stupňa – deviaty a ôsmy ročník (20 žiakov) v rámci PVC |  |  |
| AKTIVITA 5: Úprava nádržiek na WC (menší objem splachovania až cca o 4 litre) |  |  |  | Z: F. Jakubovič T: máj 2025 |  | Zúčastnenie žiakov II. stupňa (10 žiakov) a žiakov OU (5 žiakov) + pedagógov OU Výučba, prepočty Úprava cca 30 WC |  |  |
| AKTIVITA 6: Rovesnícke vzdelávanie – učíme starších žiakov o vode (prezentácia pre žiakov OU – elokované pracovisko Hlohovec – o vode. Pripravia žiaci II. stupňa. |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová Mikúšková T: máj 2025 Jún 2025 |  | Zúčastnenie žiakov OU a triedy A9, fotodokumentácia, článok v školskom časopise (umývanie nástrojov zadržanou zrážkovou vodou), min. počet 30 žiakov |  |  |
| AKTIVITA 7: Monitoring – stavu vody s pomocou žiakov – odpis vodomeru |  |  |  | Z: F. Jakubovič, Mgr. Šimlingerová T: v priebehu certifikačného obdobia |  | Žiaci II. stupňa 10 žiakov monitoring na nástenke, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 8: Vodné hliadky – pravidelná kontrola vodovodných kohútikov, WC a spŕch cca 1x za 3 mesiace |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová, Mikúšková T: v priebehu certifikačného obdobia |  | Žiaci druhého stupňa 10 žiakov |  |  |
| AKTIVITA 9: Výroba informačných tabuliek o šetrení vody |  |  |  | Z: Mikúšková T: apríl 2025 |  | Vyrobia žiaci II. stupňa 45 kartičiek |  |  |
| AKTIVITA 10: Umiestnenie informačných tabuliek o šetrení vody, rovesnícke vzdelávanie |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová, M. Mikúšková T: apríl 2025 |  | Žiaci deviateho ročníku (10) umiestnia do každej triedy a na toaletách informačné tabuľky. V každej triede odprezentujú prečo šetriť vodu |  |  |
| AKTIVITA 11: Spropagovanie retenčných nádob – slávnostná prezentácia (výhody polievania dažďovou vodu... |  |  |  | Z: Mgr. Kaňová, Mgr. Šimlingerová T: september 2025/alebo jar 2026 |  | Článok v regionálnych novinách, pozvanie zástupcu mesta, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 12: Polievanie izbových kvetov dažďovou vodou |  |  |  | Z: triedni učitelia T: v priebehu celého certifikačného obdobia (mar – nov) |  | Zapojiť celú školu čiže 100% |  |  |
| CIEĽ 2: | Realizovať minimálne 10 vzdelávacích a praktických aktivít s cieľom zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia do konca certifikačného obdobia. |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITA |  |  |  | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor/ukazovateľ úspechu | Monitoring/ postupujeme podľa plánu? |  |
| AKTIVITA 1: Žabie TAXI – vyzbieranie obojživelníkov zachytených v zberných nádobách a ručný prenos na druhú stranu cesty. Vyčistenie okolia priehrady. Spolupráca s CHKO Záhorie. |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: február – marec 2025 a 2026 |  | 8 týždňová hliadka – pravidelne raz v týždni, zúčastnenie cca 6 žiakov, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 2: ,,22.3. Deň vody“ – rozhlasová relácia, zábavné aktivity – kvíz, envirohádanky, jednoduché pokusy, vlastnosti vody |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová, Mikúšková Mgr. Stanková T: marec 2025 a 2026 |  | Zapojenie celej školy, článok v školskom časopise V r.2026 využiť aktivitu na zopakovanie k cieľu – koľko sme ušetrili |  |  |
| AKTIVITA 3: Skúmanie mikroplastov vo vode – Projekt MicroHunters (European Blue Schools Network) – spolupráca so Skautmi z 1. ZŠ Senica, ktorí nás naučia ako skúmať mikroplasty vo vode |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: marec 2025 |  | Zapojenie 6 žiakov II. Stupňa, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 4: Skúmanie mikroplastov vo vode – Projekt MicroHunters (Európska sieť modrých škôl) – Školský projekt – pravidelné skúmanie |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: v priebehu certifikačného obdobia 2025 |  | Zapojenie 7 žiakov II. stupňa, článok v školskom časopise, výstup zo skúmania, realizácia na šk. dvore, prípadne v potoku/priehrade v okolí školy + výučba k mikroplastom, prezentácia pre II. stupeň – rovesnícke vzdelávanie |  |  |
| AKTIVITA 5: ,,22.4. Deň Zeme“ – rozhlasová relácia, upratovanie areálu školy a blízkeho okolia |  |  |  | Z: Mgr.Šimlingerová T: apríl 2025 a 2026 |  | Zapojenie celej školy Článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 6: Bylinkový deň – zdravé čaje |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: apríl 2025 |  | Článok v školskom časopise Starší pripravujú pre mladších, ochutnávka Min. 80% žiakov a zamestnancov |  |  |
| AKTIVITA 7: ,,Čisté brehy“ – Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Envirodizajn |  |  |  | Z: Mgr. Marečková, Mgr. Šragová T: marec – apríl 2025 |  | Zapojenie sa I. a II. Stupňa maľovanie obrázkov |  |  |
| AKTIVITA 8: Exkurzia – Ostrov Sihoť a vodárenské múzeum |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: september 2025 |  | Zúčastnenie aspoň 40 žiakov II. Stupňa, fotodokumentácia, článok v časopise |  |  |
| AKTIVITA 9: Ekokódex školy – téma Voda |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová Mgr. Marečková T: november 2025 |  | Nástenka Zelená škola, zúčastnenie aspoň 2 triedy II. stupňa |  |  |
| AKTIVITA 10: Hrabanie lístia, využitie na kompost, starostlivosť a využite kompostu, |  |  |  | Z: učitelia predmetu PVC, Pestovateľské práce T: jeseň 2025 a 2026 |  | Zúčastnenie sa celý I. a II. Stupeň, PŠ1,PŠ2, B variant, fotodokumentácia |  |  |
| AKTIVITA 11: Blší trh – využitie použitých vecí, hračiek a odevov |  |  |  | Z: Mgr. Lebánková T: február 2025 |  | Zapojenie celej školy + výučba o virtuálnej vode, pestovanie bavlny, ľanu..., Rozprávka ,,Krtek a kalhotky“ |  |  |
| AKTIVITA 12: Svetový deň včiel – beseda so včelárom |  |  |  | Z: Mgr. Maxian Jakubovič T: máj 2025 |  | Zapojenie celej ŠMŠ 1, ŠMŠ 2, ŠMŠ 3 Článok v školskom časopise Napájadlo – využíva aj hmyz/včely |  |  |
| AKTIVITA 13: Rovesnícke vzdelávanie – učíme mladších žiakov o vode (Outdoorové vyučovanie), aktivity pre I. stupeň pripravia žiaci II. stupňa. |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová Mgr. Stehlíčková T: jún 2025 |  | Zúčastnenie aspoň 20 žiakov I. a II. stupňa, fotodokumentácia, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 14: Informovanosť o práci v Zelenej škole prostredníctvom školského časopisu |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: v priebehu celého certifikačného obdobia |  | Pravidelne prispievať článkami, informáciami, fotografiami na školskú nástenku, na internetovú stránku školy a do školského časopisu, informovanie rodičov na plenárnom združení |  |  |