|  |  |  | Environmentálny akčný plán školy: Spojená škola Senica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvolená prioritná téma: Zeleň a ochrana prírody pre certifikačné obdobie: 2020 – 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné stránky: 1. Rozsiahly areál školy z vysokým podielom zelene 2. Novozískaný pozemok 3. Finančná podpora z Enviroprojektu |  |  |  |  | Slabé stránky: 1. Nevyužíva sa outdoorové vyučovanie 2. Slabá spolupráca s rodičmi 3. Corona obdobie |  |  |  |
| Počiatočný stav: Na školskom dvore sa učia prevažne praktické predmety ako sú Pestovateľské práce a PVC, ale žiadne teoretické predmety. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EAP písomne schválila: Zuzana Gallaoyvá |  |  |  |  | Dátum schválenia: 18. 4. 2021 |  |  |  |
| CIEĽ 1: |  | Zvýšiť počet vyučovacích hodín teoretických predmetov odučených v exteriéri. Každá trieda za certifikačné obdobie minimálne 20 vyučovacích hodín odučí teoretické predmety v školskej záhrade (Outdoorové vyučovanie) |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITA |  |  |  | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor/ukazovateľ úspechu |  | Monitoring/ postupujeme podľa plánu? |
| AKTIVITA 1: Inšpirovanie a ukážka pre našich pedagógov rôznych aktivít v areáli školy vhodné pre vyučovanie teoretických predmetov vonku (Outdoorové vyučovanie) |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová Mgr. Marečková Mgr.Lebánková T: jún 2021 |  | Zúčastnenie pedagógov I. a II stupňa |  |  |
| AKTIVITA 2: Rovesnícke vzdelávanie – učíme iných poznávať dreviny (Outdoorové vyučovanie) 1. skupina: Hravé aktivity pre deti ŠMŠ pripravia žiaci II. Stupňa. 2. skupina: prípravný ročník pripravia žiaci II. Stupňa. |  |  |  | Z:Suchánková Mgr. Šimlingerová Mgr. Marečková Mgr. Stehlíčková T: jún 2021 |  | Zúčastnenie aspoň 30 žiakov, fotodokumentácia, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVITA 3: Outdoorové vyučovanie |  |  |  | Z: triedni učitelia T: počas celého certifikačného obdobia |  | Zapojenie I a II. stupeň, fotodokumentácia, článok v školskom časopise |  |  |
| AKTIVTA 4: Príprava a realizácia prírodovednej súťaže, hľadanie správnych odpovedí a riešení na hádanky a hlavolamy na tému rastlín. (Outdoorové vyučovanie) |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová Mgr. Štvrtecká T: september 2021 |  | Zúčastnenie aspoň 20 žiakov II. stupeň, fotodokumentácia |  |  |
| AKTIVITA 5: Besiedka s poľovníkom a jeho poľovníckym psom. Téma význam a ochrana lesov |  |  |  | Z: Mgr. Stanková T: október 2021 |  | Zapojenie aspoň 40 žiakov, fotodokumentácia |  |  |
| AKTIVITA 6: Besiedka so včelárom v školskej záhrade |  |  |  | Z: Mgr. Stanková T: apríl 2022 |  | Zapojenie aspoň 40 žiakov II. stupeň |  |  |
| AKTIVITA 7: Rovesnícke vzdelávanie –prezentácia o význame ochrany prírody, nežiaduce vplyvy na zeleň a zvieratá v prírode Hravé aktivity pre deti B variant – pripravia žiaci II. stupňa (Outdoorové vyučovanie) |  |  |  | Z: Mgr. Lebánková Mgr.Karásková T: jún 2022 |  | Zúčastnenie aspoň 20 žiakov, fotodokumentácia, článok v časopise |  |  |
| CIEĽ 2: | Realizovať minimálne 20 vzdelávacích a praktických aktivít s cieľom zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia do konca certifikačného obdobia. |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITA |  |  |  | Zodpovedná osoba a termín |  |  | Indikátor/ukazovateľ úspechu | Monitoring/ postupujeme podľa plánu? |
| AKTIVITA 1: 22.3. Deň vody – Rozhlasová relácia, zábavné aktivity v školskej záhrade – kvíz a envirohádanky |  |  |  | Z: Mgr. Marečková Mgr. Kaňová Mgr. Stanková T: marec 2021 |  |  | Zapojenie celej školy čiže 100% |  |
| AKTIVITA 2: 22.4. Deň Zeme – Rozhlasová relácia, upratovanie areálu školy a blízkeho okolia |  |  |  | Z: triedni učitelia T: marec 2021 a 2022 |  |  | Zúčastnenie aspoň 80 žiakov, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 3: Zasiať lúčnu zmes a vytvoriť tak biodiverznú lúku |  |  |  | Z: Mgr. Samek T: apríl 2021 |  |  | Zúčastnenie aspoň 10 žiakov, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 4: Zbieranie a sušenie byliniek |  |  |  | Z: triedni učitelia. T: jún 2021 |  |  | Zúčastnenie aspoň 10 žiakov |  |
| AKTIVITA 5: Vytvorenie hmatového chodníku |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová, Mgr. Marečková, Mgr. Samek, Matula T: apríl 2022 |  |  | Zúčastnenie aspoň 20 žiakov, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 6: Návšteva útulku v Senici – priniesť staré deky |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: jún 2021 |  |  | Zúčastnenie aspoň 20 žiakov, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 7: Príprava zeleninového záhonu pred výsadbou |  |  |  | Z: učitelia predmetov PVC a pestovateľské práce T: jar 2021 a 2022 |  |  | Zúčastnenie všetkých tried I. stupeň, II. stupeň ŠMŠ |  |
| AKTIVITA 8: Propagácia nového krúžku ,,Mladý novinár“ – školský časopis – rubrika ,,Zelená škola“ |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: september 2021 |  |  | Plán krúžku, prihlásenie minimálne 4 žiakov do krúžku |  |
| AKTIVITA 9: Exurzia Plantex |  |  |  | Z: Mgr. Šťastná T: september 2021 |  |  | Zúčastnenie aspoň 30 žiakov, fotodokumentácia, článok v časopise |  |
| AKTIVITA 10: ,,Zachráňme naše lesy“ – zber papiera – rozhlasová relácia na tému ochrana lesov |  |  |  | Z: Mgr. Marečková T: október 2021 |  |  | Zapojenie všetkých tried, ocenenie troch najlepších tried a 3 najlepších žiakov |  |
| AKTIVITA 11: Vytvoriť prírodný domov pre ježkov |  |  |  | Z: Mgr. Samek T: október 2021 |  |  | Zúčastnenia aspoň 10 žiakov, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 12: Prilákať vtáčikov do záhrady – výroba kŕmidiel |  |  |  | Z: učitelia PVC T: november 2021 |  |  | Zhotoviť a umiestniť 4 kŕmidla |  |
| AKTIVITA 13: Ekokódex školy |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová Mgr. Marečková T: november 2021 |  |  | Nástenka Zelená škola, zúčastnenie aspoň 2 triedy II. st. |  |
| AKTIVITA 14: Hrabanie lístia, využitie na kompost, starostlivosť a využite kompostu |  |  |  | Z: učitelia predmetu PVC, Pestovateľské práce T: jeseň 2021 a 2022 |  |  | Zúčastnenie sa celý I. a II. stupeň, PŠ1,PŠ2, B variant, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 15: Príprava pôdy na zimu -vyčistenie zeleninového záhonu, likvidácia buriny, úprava terénu a hnojenie |  |  |  | Z: učitelia predmetov PVC a pestovateľské práce T: jeseň 2021 a 2022 |  |  | Zúčastnenie celý I. a II. stupeň |  |
| AKTIVITA 16: Šitie levanduľových vrecúšok ako darček našim seniorom |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: január 2022 |  |  | Vyrobiť aspoň 25 vrecúšok, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 17: Vytvoriť a osadiť dočasné informačné tabuľky do ovocného sadu |  |  |  | Z: Mgr. Samek, Mgr. Šimlingerová T: január 2022 |  |  | Vytvoriť a dočasne osadiť 10 tabuliek, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 18: Blší trh – využitie použitých vecí, hračiek a odevov |  |  |  | Z: Mgr. Lebánková T: február 2022 |  |  | Zapojenie aspoň 80 žiakov |  |
| AKTIVITA 19: 22.3. Deň vody – Rozhlasová relácia, propagácia využitia dažďovej vody – výroba letáčikov |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: marec 2022 |  |  | Vyrobiť letáčik do každej triedy |  |
| AKTIVITA 20: Pomocou rozhovor zistiť názor obyvateľov na stav zelene v našom okolí |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: apríl 2022 |  |  | Zúčastnenie aspoň 4 žiakov, článok v školskom časopise |  |
| AKTIVITA 21: Význam liečivých rastlín pre zdravie človeka. Použitie byliniek + prezentácia sušených bylín. Miešanie rôznych čajových zmesí |  |  |  | Z: Mgr. Kaňová, Mikúšková T: máj 2022 |  |  | Zúčastnenie aspoň 30 žiakov, fotodokumentácia |  |
| AKTIVITA 22: 22.5. Medzinárodný deň biodiverzity, Prezentácia + vytvoriť plagát rôznych organizmov |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová a triedni učitelia T: máj 2022 |  |  | Kolektívne plagáty žiakov: I. stupeň, II. stupeň ŠMŠ, AT |  |
| AKTIVITA 23: Exkurzia na farme |  |  |  | Z: Mgr. Karásková T: máj 2022 |  |  | Zúčastnenie I. stupeň a B variant, fotodokumentácia, článok v školskom časopise |  |
| AKTIVITA 24: Turistika do chráneného územia so sprievodcom |  |  |  | Z: Mgr.Šimlingerová, Mgr. Marečková T: jún 2022 |  |  | Návrh a plánovanie turistickej cesty, Zapojenie minimálne 20 žiakov a rodičov |  |
| AKTIVITA 25: Príprava a prezentácia zdravých zeleninových šalátov zo zeleniny vypestovanej v školskej záhrade (v rámci záverečných skúšok) |  |  |  | Z: Mgr. Nesnadná, Mgr. Režnáková T: jún 2022 |  |  | Zúčastnenie sa PŠ1 a PŠ2, fotodokumentácia, článok v školskom časopise |  |
| AKTIVITA 26: Doplnenie interiéru školy o obrazy s témou prírody |  |  |  | Z: Mgr. Šragová T: priebehu roku 2022 |  |  | Minimálne 5 obrazov |  |
| AKTIVITA 27: 16. október Svetový deň výživy - Zdravá desiata – využitie ovocia zo školskej záhrady (jablká slivky..) |  |  |  | Z: Mgr. Šťastná T: október 2022 |  |  | Zúčastnenie I. a II stupeň, fotodokumentácia, článok v školskom časopise |  |
| AKTIVITA 28: Starostlivosť o izbové kvety v interiéru školy (presádzanie, polievanie dažďovou vodou a hnojenie) |  |  |  | Z: Mgr. Lebánková, Mgr. Šimlingerová Mgr. Karásková T: v priebehu celého certifikačného obdobia |  |  | Zúčastnenie aspoň 20 žiakov |  |
| AKTIVITA 29: Starostlivosť o ovocné a okrasné stromy v celom areály školy |  |  |  | Z: učitelia predmetu PVC, Kalka, Matula T: v priebehu celého certifikačného obdobia |  |  | Zúčastnenie aspoň 30 žiakov |  |
| AKTIVITA 30: Polievanie izbových kvetov dažďovou vodou |  |  |  | Z: triedni učitelia T: v priebehu celého certifikačného obdobia |  |  | Zapojiť celú školu čiže 100% |  |
| AKTIVITA 31: Informovanosť o práci v Zelenej škole prostredníctvom školského časopisu |  |  |  | Z: Mgr. Šimlingerová T: v priebehu celého certifikačného obdobia |  |  | Pravidelne prispievať článkami, informáciami, fotografiami na školskú nástenku, na internetovú stránku školy a do školského časopisu |  |